## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公积金业务综合服务平台工作经费
主管部门 |  | 鹰潭市公积金管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 鹰潭市住房公积金管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 435.622 |  | 49.09 |  | 10 | 11.27 | 0
|  | 单位资金 |  | 0 | 435.6222 |  | 49.09 |  | — | 11.27 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 智慧住房公积金一体化平台工程建设 |  | ≤400.5222万元 | 13.99 | 10 | 10
|  |  |  | 其他前期费用 |  | ≤35.1000万元 | 35.1 | 10 | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 开发公积金线上贷款模块 |  | ≥8个 | 6 | 3 | 1.13 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 公积金服务事项上线数 |  | ≥77个 | 80 | 3 | 3
|  |  |  | 完成数据共享政务单位 |  | ≥10个 | 8 | 3 | 1.5 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 结算接口优化升级 |  | ≥14个 | 10 | 3 | 0.86 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 开发征信信息共享模块 |  | ≥3个 | 2 | 3 | 0.5 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  | 质量指标 | 征信系统对接完成率 |  | ＝100% | 95 | 3 | 2.63 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 线上业务覆盖率 |  | ≥90% | 85 | 3 | 2.58 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 结算接口优化完成率 |  | ＝100% | 95 | 3 | 2.63 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 数据共享对接完成率 |  | ＝100% | 95 | 3 | 2.63 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 公积金服务事项上线正常运转率 |  | ＝100% | 95 | 3 | 2.63 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  | 时效指标 | 故障处理及时性 |  | 平均年故障时间<1天，平均故障修复时间＜180分钟 | 基本达成目标 | 3 | 3
|  |  |  | 系统运行时效 |  | 连续运行 | 部分实现目标 | 3 | 2.3 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 公积金一体化平台建设完成及时性 |  | 及时 | 部分实现目标 | 2 | 1.5 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 资金拨付及时率 |  | ＝100% | 80 | 2 | 1 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众办事便捷性 |  | 有效提高 | 部分实现目标 | 4 | 3.1 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 提升服务水平和服务质量 |  | 有效提升 | 部分实现目标 | 4 | 3.1 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 提高公积金办理工作效率 |  | 有效提高 | 部分实现目标 | 4 | 3.1 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 提高业务监管效率、防范重大风险 |  | 有效提高 | 部分实现目标 | 4 | 3.1 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 促进公积金数据和业务信息资源整合 |  | 有效促进 | 部分实现目标 | 4 | 3.1 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95 | 5 | 5
|  |  |  | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 95 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 73.39