## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公积金网络安全及业务综合服务平台工作经费
主管部门 |  | 鹰潭市公积金管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 鹰潭市住房公积金管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 151.82 | 151.82 |  | 29.86 |  | 10 | 19.67 | 0
|  | 政府预算资金 |  | 151.82 | 151.82 |  | 29.8604 |  | — | 19.67 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障公积金业务系统安全稳定运行，提高公积金个人账户安全可靠系数 | [5 empty] | 完成了保障公积金业务系统安全稳定运行，提高公积金个人账户安全可靠系数的前期准备工作，由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 成本指标 |  | 经济成本指标 | 新媒体网站运维 |  | ≤200700元 | 23467 | 7 | 7
|  |  |  | 网络安全服务工作及设备运维 |  | ≤1159700元 | 117337 | 6 | 6
|  |  |  | 网络专线、短信发送费用 |  | ≤157800元 | 157800 | 7 | 7
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 |  | 数量指标 | 运维设备 |  | ≥6台 | 4 | 5 | 0.83 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 短信发送条数 |  | ＞10000条 | 10000 | 5 | 5
|  |  |  | 网络专线 |  | ＝8条 | 6 | 5 | 1.88 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 网络安全测评 |  | ＝1次 | 1 | 5 | 5
|  |  | 质量指标 | 短信发送及时性 |  | ≥95% | 95 | 5 | 5
|  |  |  | 网络安全测评验收合格率 |  | ≥99% | 95 | 5 | 4.49 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  | 时效指标 | 项目运转时间 |  | 2023.01-2023.12 | 部分实现目标 | 10 | 7 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 保护公积金业务数据安全运行，防范网络安全 |  | ＝100% | 95 | 10 | 8.75 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
|  |  |  | 保障公积金业务正常运行 |  | ＝100% | 95 | 10 | 8.75 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
生态效益指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 广大公积金缴存职工满意度 |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 | 由于数据国产化影响，项目进程受到延缓，已申请指标下年结转
总分 | [7 empty] | 100 | 76.7